Генеральному директору
ОАО “СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ № 30”



«_____»_________________ 2011 года
Об изменении срока строительства
многоквартирного жилого дома 
На Ваше предложение подписать дополнительное соглашение № 2 к договору №173 от 14.06.2010 по строительству жилого дома № 1   микрорайон «Вишневец-6»,  в связи с предполагаемым изменением срока окончания строительства следующее:
В договоре на выполнение функций заказчика по строительству объекта «Проект застройки, магистральные сети и улицы микрорайона «Вишневец 6» в г.Гродно, жилой дом №1» в пункте 4.1.1 указаны сроки строительства: «Начало строительства – июль 2010 года.  Срок ввода объекта в эксплуатацию – октябрь 2011. года.
В соответствии с п.10 «Правил заключения, исполнения и расторжения договора объекта долевого строительства», утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 15.06.2006 г. № 396 «О долевом строительстве многоквартирных жилых домов» (далее – Правила), предусмотрена возможность продления срока ввода объекта в эксплуатацию только в случаях, если своевременному исполнению обязательств по договору препятствовало подтвержденное решением суда или иных уполномоченных государственных органов чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство, включая стихийное бедствие, акт терроризма, вооруженный конфликт, другие не зависящие от сторон обстоятельства.
Вышеназванные обстоятельства не установлены. Также п.10 Правил предусмотрено, что если строительство объекта долевого строительства не может быть завершено в определенный в договоре срок в случаях, предусмотренных частью второй настоящего пункта, при отсутствии вины застройщика, но не позднее чем за два месяца до истечения указанного в договоре срока обязан направить дольщику соответствующую информацию и предложение о внесении изменений в договор. Следовательно, Вы не произвели должного уведомления дольщика о подписании дополнительных соглашений по поводу переноса срока строительства (не позднее, чем за два месяца до истечения указанного в договоре срока), предусмотренного Указом №396. 

Таким образом, подписание дополнительного соглашения в части изменения срока окончания строительства – декабрь 2011 года, возможно с нашей стороны только в том случае, если СМТ №30  в полной мере признает свою вину и ответственность за срыв изначально указанных в договоре создания объекта долевого строительства сроков окончания строительства, со всеми вытекающими последствиями, а именно:
- СМТ №30 несет все материальные затраты, связанные с завершением строительства в период с 1 ноября 2011 года и до момента полной передачи нам прав собственности на объект строительства;
- СМТ №30 гарантирует в соответствии с п. 11 Правил, что при «нарушении срока передачи дольщику объекта долевого строительства, установленного договором, по вине застройщика размер денежных средств, подлежащих уплате дольщиком на строительство объекта, не увеличивается», т.е. остается неизменным. 

В обоснование причин переноса сроков сдачи просим предоставить:
1.1. Обоснованные и документально подтвержденные причины неудовлетворительных темпов строительства и необходимости переноса срока ввода объекта строительства в эксплуатацию.
1.2. Данные о проценте готовности объекта строительства, а также о выполненных работах по их видам на 1 октября 2011 года.
1.3. Данные об объеме израсходованных денежных средств по объекту строительства.
1.4. Данные об остаточных денежных средствах и об их достаточности для завершения строительства по объекту.
1.5. График работ по объекту строительства с разбивкой по месяцам по декабрь 2011 года.
Выдвигаемые нами требования считаем законными и обоснованными. Также нами будут приняты меры и действия, направленные на привлечение компетентных органов и структур для осуществления контроля дальнейшего строительства с целью обеспечения выполнения договора. На основании вышеизложенного и в связи с тем, что Члены ЖСПК выполнили свои обязательства по Договору строительства, в случае предоставления Вами документов, указанных в п.1.1-1.5 Письма, готовы подписать Дополнительное соглашение к договору создания объекта долевого строительства в части изменения сроков на декабрь 2011 года.
Приложение: подписи членов ЖСПК 367 на 3-х листах.

С уважением,
члены ЖСПК №367

